## Sheet1
生活の便利技
チームプロジェクトタスクトラッカー
| チーム名 |  | ： | チームさくら
| プロジェクト名 |  | ： | 新製品開発プロジェクト
| 期 間 |  | ： | 2024年1月25日～5月20日
| タスクNo. | タスク名 |  |  |  | 担当者 | 開始日 | 終了日 | ステータス | 進捗率
| 1 | 市場調査 |  |  |  | 山田 | 2024-01-29 | 2024-03-29 | 実行中 | 50%
| 2 | 調査結果の分析 |  |  |  | 鈴木 | 2024-02-05 | 2024-04-10 | 未着手 | 0%
株式会社CDE