## 年間計画
生活の便利技Excel・Word作成のテンプレートを未登録・無料でダウンロード
水色のセルに入力してください。開始日と終了日を同じ日にすると◆で表示されます。
年間プロジェクト計画表
| 部署・チーム |  | ○○事業部 | [6 empty] | 年度開始日 |  |  |  |  | 2026-04-01 | [8 empty] | 全体進捗 |  |  |  |  | 61.57% | [5 empty] | 遅延 |  |  |  |  | 1 件
| 作成者 |  | ○○ ○○ | [6 empty] | 対象期間 |  |  |  |  | 2026/4 〜 2027/3 | [8 empty] | 完了／全項目 |  |  |  |  | 5 ／ 15 件
[11 empty] | 戦略・企画 |  |  |  |  | 営業・販売 |  |  |  |  | 開発・制作 |  |  |  |  | マーケティング |  |  |  |  | 管理・総務 |  |  |  | ◆ | 節目 |  |  |  | 今日
| No | 分類 | プロジェクト・施策 | 責任者 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | 状態 | 目標・成果物 | 第1四半期 | [8 empty] | 第2四半期 | [8 empty] | 第3四半期 | [8 empty] | 第4四半期
[10 empty] | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
[10 empty] | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
| （期間開始・計算用） | [8 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-11 | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-06-21 | 2026-07-01 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-08-01 | 2026-08-11 | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 2026-10-11 | 2026-10-21 | 2026-11-01 | 2026-11-11 | 2026-11-21 | 2026-12-01 | 2026-12-11 | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 2027-01-11 | 2027-01-21 | 2027-02-01 | 2027-02-11 | 2027-02-21 | 2027-03-01 | 2027-03-11 | 2027-03-21
| （期間終了・計算用） | [8 empty] | 2026-04-10 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 2026-10-31 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-12-10 | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 2027-01-10 | 2027-01-20 | 2027-01-31 | 2027-02-10 | 2027-02-20 | 2027-02-28 | 2027-03-10 | 2027-03-20 | 2027-03-31
| 1 | 戦略・企画 | 年度方針・目標の策定 | 社長 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 100% | 完了 | 全社方針と部門目標の決定
| 2 | 戦略・企画 | 中期経営計画の見直し | 経営企画 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 60% | 進行中 | 3か年計画の改訂版
| 3 | 戦略・企画 | 次年度予算の策定 | 経営企画 | 2027-01-11 | 2027-03-19 | 0% | 未着手 | 次年度予算案の承認
| 4 | 営業・販売 | 新規顧客開拓キャンペーン | 営業部 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 100% | 完了 | 新規契約30件
| 5 | 営業・販売 | 既存顧客フォロー強化 | 営業部 | 2026-06-01 | 2026-12-18 | 70% | 進行中 | 解約率5%以下
| 6 | 営業・販売 | 展示会出展 | 営業部 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 0% | 未着手 | 名刺交換200件 | bar: 2026-11-20
| 7 | 開発・制作 | 新サービスの企画 | 開発部 | 2026-04-13 | 2026-06-30 | 100% | 完了 | 企画書・要件定義書
| 8 | 開発・制作 | 新サービスの開発 | 開発部 | 2026-07-01 | 2026-12-18 | 55% | 進行中 | β版の完成
| 9 | 開発・制作 | 新サービスのリリース | 開発部 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0% | 未着手 | 正式公開 | bar: 2027-01-20
| 10 | マーケティング | Webサイトのリニューアル | 広報 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 100% | 完了 | 問い合わせ数1.5倍
| 11 | マーケティング | SNS運用の強化 | 広報 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 50% | 進行中 | フォロワー1万人
| 12 | 管理・総務 | 新入社員研修 | 人事 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 100% | 完了 | 研修の修了
| 13 | 管理・総務 | 社内システムの更新 | 総務 | 2026-08-03 | 2026-10-20 | 80% | 遅延 | 新システムへの移行
| 14 | 管理・総務 | 年末調整 | 経理 | 2026-11-02 | 2026-12-18 | 0% | 未着手 | 期限内の処理完了
| 15 | 管理・総務 | 決算準備 | 経理 | 2027-02-01 | 2027-03-31 | 0% | 未着手 | 決算書の作成
Formulas:
状態 = IF(OR([開始日]="",[終了日]=""),"",IF([進捗]>=1,"完了",IF(TODAY()>[終了日],"遅延",IF(TODAY()>=[開始日],"進行中","未着手"))))